## List1
Příloha č.2 Zadávací dokumentace Časový plán realizace projektu
CZ.1.02-2.2.00-14.26746 Snížení prašnosti, úspora tepla na vytápění a zlepšení třídění výmětu
| 2014 | [8 empty] | 2015
Měsíce roku | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Příprava a plánování projektu
Příprava, podání a schválení žádosti
Zpracování zadávací dokumentace
Vyhlášení výběrového řízení | [7 empty] | 20.11.
Termín pro podání nabídek | [8 empty] | 19.12.
Otevření obálek s nabídkami | Oznámit minimálně 10 dnů předem SFŽP | [7 empty] | 22.12. v 10 hod
První jednání hodnotící komise |  | Oznámit minimálně 10 dnů předem SFŽP | [7 empty] | 6.1. v 10 hod
Doplnění nabídek a druhé jednání hodnotící komise |  | Oznámit minimálně 5 dnů předem SFŽP | [7 empty] | do 20.1.
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky+ oznámení uchazečům | [9 empty] | do 25.1.
Lhůta pro podání námitek (5 dnů) a jejich vypořádání | [9 empty] | 25.1. - 6.2.
Uzavření smlouvy s dodavatelem | [10 empty] | do 15.2.
Přípravné práce
Technologie, objednání, dodání | [11 empty] | od 15.2. do 15.5.
Stavební úpravy,příprava montáže
Postupná montáž zařízení | [12 empty] | od 15.4.do 31.5..
Provedení měření a garančních zkoušek
Časová rezerva